## Project
Project information
| Group name | Winners
| Time unit | Days
| Project Start | 2022-05-09
| Project End | 2022-06-24
| Charge de travail par semaine et par | 1 | Day/week
| Duration | 7 | Duration in working week
| Total workload | 42
Team members
| Id | Name
| DFB | Diallo Fatoumata Binta
| DK | Dieye Khadidiatou
| OSM | Oussama Samia
| OSF | Ouazri Safouane
| MC | Mahdi Chaymae
| BL | Boussadia Lahcène
| Number | 6
Project Tasks
| Id | Description | Initial Workload | Actual Workload | Realized | Remaining | Progress | Delay | RAF
| IO | Installation des Outils | 3 | 3 | 6 | -3 | 200%
| CP | Création du projet Maven, Intégration Travis, Intégration Java,Création des classes | 4 | 4 |  | 4
| MPPM | Mis en place du projet multimodules: Création des modules avec leur POM et organisation des modules | 3 | 3 |  | 3
| IFTT | Intégration des tests de chaque module sur travis | 1 | 1 |  | 1
| EDL1 | Edition Doc Livraison 1 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4
| ISB | Intégration Spring Boot | 1 | 1 |  | 1
| APIS | Création des APIs pour: identifier chaque module dans l'appariement, positionner un mot, demander de finir un jeu,lancer la partie, donner la main au joueur, récupérer url joueur et partie,Commencer la partie dès que 2 joueurs sont connectés, Vérifier si le mot joué est bon, Compter point | 15 | 15 |  | 15
| CAPI | Consommation des APIs | 10 | 10 |  | 10
| CG | Création de la grille du scrabble | 1 | 1 |  | 1
| CD | Créer dictionnaire de mots | 1 | 1 |  | 1
| EFT | Edition fichier de Tracking | 1 | 1 |  | 1
| ABS | Abscent ou n'a effectué aucun commit |  | 3 | 3 | 0 | 100%
| M | Malade
| ID | Intégration Docker | 2 | 2 |  | 2
| TU | Test Unitaire API de APLP | 5 | 5 |  | 5
| MPI | Mise en place des itérations | 1
|  | TOTAL | 42.4

## Tableau dynamique
; | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | BL | DFB | DK | MC | OSF | OSM | Total général
ABS | 1 |  |  | 2 |  |  | 3
APFJ |  |  | 1 |  |  |  | 1
APLP |  | 1 |  |  |  |  | 1
APM |  |  | 1 |  |  |  | 1
CC | 1 | [5 empty] | 1
CP |  |  | 1 |  |  | 1 | 2
CT |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
EDL1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
Id | [5 empty] | 1 | 1
IJ |  | 1 |  |  |  |  | 1
IO | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6
ISB |  |  | 1 |  |  |  | 1
IT | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9
M | 1 | [5 empty] | 1
MPI |  | 1 | 1 |  |  |  | 2
MPPM1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
MPPM2 |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 4
TU |  | 1 |  |  |  |  | 1
Total général | 5 | 9 | 10 | 4 | 6 | 5 | 39

## History
Tracking history
| Date | Who | What | Workload | Comment | Remain
| 2022-05-09 | DFB | IO | 0.2 | Installation des outils de travails
| 2022-05-09 | DK | IO | 0.2 | Installation des outils de travails
| 2022-05-09 | OSM | IO | 0.2 | Installation des outils de travails
| 2022-05-09 | OSF | IO | 0.2 | Installation des outils de travails
| 2022-05-09 | MC | IO | 1 | Installation des outils de travails
| 2022-05-09 | BL | IO | 0.2 | Installation des outils de travails
| 2022-05-09 | DFB | IJ | 0.8 | Intégration du java dans le projet
| 2022-05-09 | DK | CP | 0.8 | Mise en place du git ignore
| 2022-05-09 | OSM | CP | 0.8 | Création du projet Maven
| 2022-05-09 | OSF | IT | 0.8 | Intégration du travis dans le projet
| 2022-05-09 | BL | CC | 0.8 | Création des classes
| 2022-05-16 | DFB | EDL1 | 1 | Création du document livraison à rendre
| 2022-05-16 | DK | MPPM1 | 1 | Mis en place du projet multimodules: Création des modules avec leur POM
| 2022-05-16 | OSM | IT | 1 | Mise à jour du travis
| 2022-05-16 | OSF | IT | 0.5 | Mise à jour du travis
| 2022-05-16 | OSF | MPPM2 | 0.5 | Mis en place du projet multimodules: Réorganisation des modules
| 2022-05-16 | MC | ABS | 1 | Essaie de push avec Renevier
| 2022-05-16 | BL | IT | 1 | Mise à jour du travis
| 2022-05-23 | DFB | APLP | 0.5 | mise en place de l'API permettant de lancer une partie
| 2022-05-23 | DFB | TU | 0.3 | Test unitaire de l'API connexion
| 2022-05-23 | DFB | MPI | 0.2 | Mise en place des itérations
| 2022-05-23 | DK | ISB | 0.2 | Integration finale du sprintboot
| 2022-05-23 | DK | APM | 0.2 | Integration de l'API pour placer un mot
| 2022-05-23 | DK | APFJ | 0.4 | Mis en place de l'API pour finir une partie
| 2022-05-23 | DK | MPI | 0.2 | Integration finale du sprintboot
| 2022-05-23 | OSM | Id | 1 | Integration du docker dans le projet
| 2022-05-23 | OSF | MPPM2 | 1 | Ajout de l'identification service dans le module appariement
| 2022-05-23 | MC | ABS | 1 | Aucun commit effectué
| 2022-05-23 | BL | ABS | 1 | Aucun commit effectué
| 2022-05-30 | DFB | MPPM2 | 0.4 | Ajout de la dépendance de sprintboot dans le module partie
| 2022-05-30 | DFB | IT | 0.2 | Mise à jour des itération
| 2022-05-30 | DFB | CT | 0.4 | Création du traking et mise à jour des traking précédent
| 2022-05-30 | DK | IT | 0.2 | Mise à jour des itération
| 2022-05-30 | DK | MPPM2 | 0.4 | Mise à jour des différent module afin d'intégrer la classe commune
| 2022-05-30 | DK | CT | 0.4 | Création du traking et mise à jour des traking précédent
| 2022-05-30 | OSM | IT | 1 | Mise à jour des itération
| 2022-05-30 | OSF | IT | 1 | Mise à jour des itération
| 2022-05-30 | MC | IT | 1 | Mise à jour des itération
| 2022-05-30 | BL | M | 1 | Mise à jour des itération
Note on H4: Add something only if related task remaining work has changed