## Project
Project information
| Group name | Winners
| Time unit | Days
| Project Start | 2022-05-09
| Project End | 2022-06-24
| Charge de travail par semaine et par | 1 | Day/week
| Duration | 7 | Duration in working week
| Total workload | 42
Team members
| Id | Name
| DFB | Diallo Fatoumata Binta
| DK | Dieye Khadidiatou
| OSM | Oussama Samia
| OSF | Ouazri Safouane
| MC | Mahdi Chaymae
| BL | Boussadia Lahcène
| Number | 6
Project Tasks
| Id | Description | Initial Workload | Actual Workload | Realized | Remaining | Progress | Delay | RAF
| IO | Installation des Outils | 1.2 | 1.2 |  | 1.2
| CPM | Création du projet Maven | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
| IT | Intégration Travis | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
| IJ | Intégration Java | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
| CC | Création des classes | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
| MPPM1 | Mis en place du projet multimodules: Création des modules avec leur POM | 0.4 | 0.4 |  | 0.4
| MPPM2 | Mis en place du projet multimodules: Réorganisation des modules | 0.4 | 0.4 |  | 0.4
| IFTT | Intégration des tests de chaque module sur travis | 0.4 | 0.4 |  | 0.4
| EDL1 | Edition Doc Livraison 1 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
| ISB | Intégration Spring Boot | 0.4 | 0.4 |  | 0.4
| APM | API pour positionner un mot | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
| APFJ | API pour demander de finir un jeu | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
| APLP | API pour lancer la partie | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
| APDJ | API pour demander au joueur de joueur | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
| EFT | Edition fichier de Tracking | 1 | 1 |  | 1
| ABS | Abscent ou n'a effectué aucun commit
| ID | Intégration Docker | 1 | 1 |  | 1
| APAC | API pour permettre à la partie et l'annagrammeur de se connecter à l'appariement en donnant leur url | 0.5 | 0.5 |  | 0.5
| TU | Test Unitaire API de APLP
| MPI | Mise en place des itérations
|  | TOTAL | 8.3

## History
Tracking history
| Date | Who | What | Workload | Comment | Remain
| 2022-05-09 | DFB | IO | 0.2 | Installation des outils de travails
| 2022-05-09 | DK | IO | 0.2 | Installation des outils de travails
| 2022-05-09 | OSM | IO | 0.2 | Installation des outils de travails
| 2022-05-09 | OSF | IO | 0.2 | Installation des outils de travails
| 2022-05-09 | MC | IO | 1 | Installation des outils de travails
| 2022-05-09 | BL | IO | 0.2 | Installation des outils de travails
| 2022-05-09 | DFB | IJ | 0.8 | Intégration du java dans le projet
| 2022-05-09 | DK | CP | 0.8 | Mise en place du git ignore
| 2022-05-09 | OSM | CP | 0.8 | Création du projet Maven
| 2022-05-09 | OSF | IT | 0.8 | Intégration du travis dans le projet
| 2022-05-09 | BL | CC | 0.8 | Création des classes
| 2022-05-16 | DFB | EDL1 | 1 | Création du document livraison à rendre
| 2022-05-16 | DK | MPPM1 | 1 | Mis en place du projet multimodules: Création des modules avec leur POM
| 2022-05-16 | OSM | IT | 1 | Mise à jour du travis
| 2022-05-16 | OSF | IT | 0.5 | Mise à jour du travis
| 2022-05-16 | OSF | MPPM2 | 0.5 | Mis en place du projet multimodules: Réorganisation des modules
| 2022-05-16 | MC | ABS | 1 | Essaie de push avec Renevier
| 2022-05-16 | BL | IT | 1 | Mise à jour du travis
| 2022-05-23 | DFB | APLP | 0.5 | mise en place de l'API permettant de lancer une partie
| 2022-05-23 | DFB | TU | 0.3 | Test unitaire de l'API connexion
| 2022-05-23 | DFB | MPI | 0.2 | Mise en place des itérations
| 2022-05-23 | DK | ISB | 0.2 | Integration finale du sprintboot
| 2022-05-23 | DK | APM | 0.2 | Integration de l'API pour placer un mot
| 2022-05-23 | DK | APFJ | 0.4 | Mis en place de l'API pour finir une partie
| 2022-05-23 | DK | MPI | 0.2 | Integration finale du sprintboot
| 2022-05-23 | OSM | Id | 1 | Integration du docker dans le projet
| 2022-05-23 | OSF | MPPM2 | 1 | Ajout de l'identification service dans le module appariement
| 2022-05-23 | MC | ABS | 1 | Aucun commit effectué
| 2022-05-23 | BL | ABS | 1 | Aucun commit effectué
| 2022-05-30 | DFB
| 2022-05-30 | DFB
2022-05-30
| 2022-05-30 | DK
| 2022-05-30 | OSM
| 2022-05-30 | OSF
| 2022-05-30 | MC
| 2022-05-30 | BL
Note on H4: Add something only if related task remaining work has changed

## Table Dynamique History
Somme - Workload | Données
What | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Total Résultat