## Project
Project information
| Group name | Winners
| Time unit | Days
| Project Start | 2022-05-09
| Project End | 2022-06-24
| Charge de travail par semaine et par | 1 | Day/week
| Duration | 7 | Duration in working week
| Total workload | 46
Team members
| Id | Name
| DFB | Diallo Fatoumata Binta
| DK | Dieye Khadidiatou
| OSM | Oussama Samia
| OSF | Ouazri Safouane
| MC | Mahdi Chaymae
| BL | Boussadia Lahcène
| Number | 6
Project Tasks
| Id | Description | Initial Workload | Actual Workload | Realized | Remaining | Progress | Delay | RAF
| IO | Installation des Outils | 3 | 3 | 1.2 | 1.8 | 40%
| CP | Création du projet Maven, Intégration Travis, Intégration Java,Création des classes | 10 | 10 | 9.9 | 0.1 | 99%
| MPPM | Mis en place du projet multimodules: Création des modules avec leur POM et organisation des modules | 3 | 3 | 6.9 | -3.9 | 230%
| IFTT | Intégration des tests de chaque module sur travis | 1 | 1 |  | 1
| EDL1 | Edition Doc Livraison 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
| ISB | Intégration Spring Boot | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 40%
| APIS | Création des différents APIs | 2 | 2 | 1.1 | 0.9 | 55%
| CAPI | Consommation des APIs | 5 | 5 | 1 | 4 | 20%
| CG | Création de la grille du scrabble | 1 | 1 | 0.8 | 0.2 | 80%
| CD | Créer dictionnaire de mots | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 50%
| EFT | Edition fichier de Tracking | 5 | 5 | 2.7 | 2.3 | 54%
| ABS | Abscent ou n'a effectué aucun commit |  | 6.8 | 6.8 | 0 | 100%
| M | Malade |  | 1 | 1 | 0 | 100%
| ID | Intégration Docker | 1 | 1 | 1 | 0 | 100%
| TU | Test Unitaire API de APLP | 5 | 5 | 0.8 | 4.2 | 16%
| MPI | Mise en place des itérations | 1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 40%
| py | le tracking avec python | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 50%
| ER | Edition du rapport finale | 5 | 5 | 6 | -1 | 120%
|  | TOTAL | 46 | 53.8 | 42 | 11.8 | 78.07%
| Nb de jours de travail restant | 18
| Nb jours manquants | -6.2

## Tableau croisé dynamique
Somme de Workload | Étiquettes de colonnes
Étiquettes de lignes | BL | DFB | DK | MC | OSF | OSM | Total général
ABS | 1 |  |  | 2.8 |  | 3 | 6.8
APIS |  | 0.5 | 0.6 |  |  |  | 1.1
CAPI |  |  |  |  | 1 |  | 1
CD |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
CG |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
CP | 1.8 | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 2.8 | 9.9
EDL1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
EFT |  | 2.1 | 0.6 |  |  |  | 2.7
ER | 3 |  |  | 3 |  |  | 6
ID | [5 empty] | 1 | 1
IO | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2
ISB |  |  | 0.4 |  |  |  | 0.4
M | 1 | [5 empty] | 1
MPI |  | 0.2 |  |  | 0.2 |  | 0.4
MPPM |  | 0.4 | 3.2 |  | 3.3 |  | 6.9
py |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.5
TU |  | 0.8 |  |  |  |  | 0.8
Total général | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42

## History
Tracking history
| Date | Who | What | Workload | Comment | Remain
| 2022-05-09 | DFB | IO | 0.2 | Installation des outils de travails
| 2022-05-09 | DK | IO | 0.2 | Installation des outils de travails
| 2022-05-09 | OSM | IO | 0.2 | Installation des outils de travails
| 2022-05-09 | OSF | IO | 0.2 | Installation des outils de travails
| 2022-05-09 | MC | IO | 0.2 | Installation des outils de travails
| 2022-05-09 | BL | IO | 0.2 | Installation des outils de travails
| 2022-05-09 | DFB | CP | 0.8 | Intégration du java dans le projet
| 2022-05-09 | DK | CP | 0.8 | Mise en place du git ignore
| 2022-05-09 | OSM | CP | 0.8 | Création du projet Maven
| 2022-05-09 | OSF | CP | 0.8 | Intégration du travis dans le projet
| 2022-05-09 | MC | ABS | 0.8 | N'a effectué aucun commit
| 2022-05-09 | BL | CP | 0.8 | Création des classes
| 2022-05-16 | DFB | EDL1 | 1 | Création du document livraison à rendre
| 2022-05-16 | DK | MPPM | 1 | Mis en place du projet multimodules: Création des modules avec leur POM
| 2022-05-16 | OSM | CP | 1 | Mise à jour du travis
| 2022-05-16 | OSF | CP | 0.5 | Mise à jour du travis
| 2022-05-16 | OSF | MPPM | 0.5 | Mis en place du projet multimodules: Réorganisation des modules
| 2022-05-16 | MC | ABS | 1 | Essaie de push avec Renevier
| 2022-05-16 | BL | CP | 1 | Mise à jour du travis
| 2022-05-23 | DFB | APIS | 0.5 | mise en place de l'API permettant de lancer une partie
| 2022-05-23 | DFB | TU | 0.3 | Test unitaire de l'API connexion
| 2022-05-23 | DFB | MPI | 0.2 | Mise en place des itérations
| 2022-05-23 | DK | ISB | 0.2 | Integration finale du sprintboot
| 2022-05-23 | DK | APIS | 0.2 | Integration de l'API pour placer un mot
| 2022-05-23 | DK | APIS | 0.4 | Mis en place de l'API pour finir une partie
| 2022-05-23 | DK | ISB | 0.2 | Integration finale du sprintboot
| 2022-05-23 | OSM | ID | 1 | Integration du docker dans le projet
| 2022-05-23 | OSF | MPPM | 1 | Ajout de l'identification service dans le module appariement
| 2022-05-23 | MC | ABS | 1 | Aucun commit effectué
| 2022-05-23 | BL | ABS | 1 | Aucun commit effectué
| 2022-05-30 | DFB | MPPM | 0.4 | Ajout de la dépendance de sprintboot dans le module partie
| 2022-05-30 | DFB | CP | 0.2 | Mise à jour des itération
| 2022-05-30 | DFB | EFT | 0.4 | Création du traking et mise à jour des traking précédent
| 2022-05-30 | DK | CP | 0.2 | Mise à jour des itération
| 2022-05-30 | DK | MPPM | 0.4 | Mise à jour des différent module afin d'intégrer la classe commune
| 2022-05-30 | DK | EFT | 0.4 | Création du traking et mise à jour des traking précédent
| 2022-05-30 | OSM | CP | 1 | Mise à jour des itération
| 2022-05-30 | OSF | CP | 1 | Mise à jour des itération
| 2022-05-30 | MC | CP | 1 | Mise à jour des itération
| 2022-05-30 | BL | M | 1 | Mise à jour des itération
| 2022-06-06 | DFB | CG | 0.8 | Création de la grille de scrable
| 2022-06-06 | DFB | EFT | 0.2 | Mise à jour de l'historique du traking et création du tableau croisé dynamique
| 2022-06-06 | DK | EFT | 0.2 | Mise a jour de project de traking
| 2022-06-06 | DK | MPPM | 0.8 | Edition de la classe comune
| 2022-06-06 | OSM | ABS | 1 | Aucun commit effectué
| 2022-06-06 | OSF | MPPM | 0.8 | Edition du module appariement
| 2022-06-06 | OSF | MPI | 0.2 | Edition des itération
| 2022-06-06 | MC | ER | 1 | Edition du rapport
| 2022-06-06 | BL | ER | 1 | Edition du rapport
| 2022-06-13 | DFB | TU | 0.5 | Test unitaire de l'API demander un mot
| 2022-06-13 | DFB | EFT | 0.5 | mise à jour du traking
| 2022-06-13 | DK | MPPM | 1 | Changement des ports de quelques modules
| 2022-06-13 | OSM | ABS | 1 | Aucun commit effectué
| 2022-06-13 | OSF | MPPM | 1 | Fonctionnement de l'appariement
| 2022-06-13 | MC | ER | 1 | Edition du rapport finale
| 2022-06-13 | BL | ER | 1 | Edition du rapport finale
| 2022-06-20 | DFB | EFT | 1 | Finalisation du tracking
| 2022-06-20 | DK | py | 0.5 | Création et finalisation du traking
| 2022-06-20 | DK | CD | 0.5 | En cours de création du dictionnaire de données
| 2022-06-20 | OSM | ABS | 1 | Aucun commit effectué
| 2022-06-20 | OSF | CAPI | 1 | En cours de consommation de tous les API
| 2022-06-20 | MC | ER | 1 | Edition du rapport finale
| 2022-06-20 | BL | ER | 1 | Edition du rapport finale
Note on H4: Add something only if related task remaining work has changed